|  |  | Утверждаю: Директор ГАУ СО «МРЦ» ______________О.А. Егорова «___»_____________2023 г. |
| --- | --- | --- |

План реализации Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Саратовской области

в ГАУ СО «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

на 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок согласно РКМ/ срок исполнения | Исполнители/ ответственные | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача: «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни» |  |  |  |
| 1.1. | Создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию родителям (законным представителям) детей с инвалидностью в подготовке детей к самостоятельной жизни. | Январь-декабрь 2023г. | Директор Зам. директора, Зав. отделениями | На базе ГАУ СО «МРЦ» работает «Школа для родителей по реабилитации и уходу». В рамках работы Школы охват-120 семей. Численный охват составляет 10 человек в месяц. |
| 1.1.1. | Разработка документации, регламентирующей деятельность Школа для родителей по реабилитации и уходу. | До 20.01.2022г. 26.01.2023 г. 21.02.2023 г. 23.03.2023 г. 27.04.2023 г. 25.05.2023 г. 29.06.2023 г. 27.07.2023 г. 30.08.2023г. 28.09.2023 г. 19.10.2023 г. 17.11.2023 г. 14.12.20023г. | Директор Зам. директора Зав. отделениями Зав. отделением РДОП, МСР Зав. отделением РДОП Зав. отделением РДОП, ДиРСПСР Зав. отделением РДОП Зав. отделением РДОП, ДиРСПСР Зав. отделением РДОП, МСР Зав. отделением РДОП Зав. отделением РДОП, ДиРСПСР Зав. отделением РДОП, МСР Зав. отделением РДОП Зав. отделением РДОП, МСР, ДиРСПСР Зам. директор Зав. отделениями РДОП, МСР, ДиРСПР | Функциональные обязанности работников. План работы на 2023г. 1.Выступление врача-педиатра Селезневой Е.В. «Физическое развитие детей» (с буклетами) 2.Выступление логопеда Елисеевой Е.Н. «Запуск речи у неговорящих детей. Специфика организации и проведения логопедической работы № 1(презентация, памятки) 3.Выступление педагога-психолога Дайсановой Р.В. «Правила и границы в жизни детей» (презентация, памятка) 4. Выступление воспитателя Быковой Е.А. «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего возраста через различные виды деятельности» (памятка) 1.Выступление учителя-дефектолога Серебряковой В.В. «Советы дефектолога по сенсорной интеграции» (с презентацией) 2.Выступление педагога-психолога Андреевой Н.Э. « Играем и развиваемся» № 1 (с презентацией) 3. Выступление воспитателя Кашиной Ю.А. «»Использование художественной литературы в формировании гигиенических навыков у детей» (памятка) 4. Выступление воспитателя Федосеевой Н.В. «Мастер-класс-Корзинка для конфет». 1.Выступление специалиста по соц. работе Баранник Т.П. «Обеспечение инвалидов ТСР и иными средствами лечения» (буклет) 2.Выступление воспитателя Попович С.Н. «Мастер-класс Кошачья лапка» 3.Выступление педагога доп. Образования Альжевой Л.И. «»Коррекционная ритмика для детей с ОВЗ» (с презентацией) 1.Выступление логопеда Елисеевой Е.Н. «Запуск речи у неговорящих детей. Специфика организации проведения логопедической работы № 1 (презентация, памятка) 2.Выступление педагога-психолога Андреевой Н.Э. «Играем и развиваемся» № 2 (презентация, памятка) 3.Выступление воспитателя Федосеевой Н.В. «Воспитание этикета у детей» (памятка). 4. Выступление воспитателя Кашиной Ю.А. «Мастер-класс по плетению кос». 1.Выступление педагога-психолога Дайсановой Р.В. «Техника контейнирования эмоций: как справиться с сильными эмоциями ребенка» (презентация, памятка) 2.Выступление специалиста по социальной работе Ефремовой О.В. «Льготное обеспечение лекарственными средствами и мед. помощью» (буклет) 3. Выступление воспитателя Попович С.Н. «Формирование у детей младшего школьного возраста Навыков самообслуживания, связанных с одеванием и раздеванием» (памятка) 1.Выступление учителя-дефектолога Серебряковой В.В. «Советы дефектолога по сенсорной интеграции» (с презентацией) 2.Выступление воспитателя Быкова Е.А. «Органайзер из коробок для хранения белья» 3. Выступление врача-педиатра Селезневой Е.В. «Нервно-психической развитие детей» (с буклетами) 1.Выступление логопеда Елисеевой Е.Н. «Запуск речи у неговорящих детей. Специфика организации проведения логопедической работы» № 3 (презентация,памятки). 2.Выступление педагога-психолога Дайсановой Р.В. с темой «Куклотерапия в помощь родителям» (презентация, памятка). 3.Выступление воспитателя Федосеевой Н.В. «Мастер-класс Складывание салфеток». 4.Выступление педагога доп. Образования Альжевой Л.И. «Музыкально- ритмические движения для детей с ОВЗ» (презентация, памятка). 5. Выступление воспитателя Плплвич С.Н. «Мастер-класс Цветочная поляна» 1. Выступление педагога-психолога Андреевой Н.Э. «Играем и развиваемся № 3 (презентация, памятка). 2. Выступление воспитателя Кашиной Ю.А. «Хочу быть чистым» (памятка) 3.Выступление специалиста по социальной работе Ефремовой О.В. «Меры социальной поддержки детей, воспитывающих детей с инвалидностью» (буклет) 4.Выступление воспитателя Быковой Е.А. «Масер-класс» Изготовление фото-рамки для украшение интерьера» 1.Выступление врача-педиатра Селезневой Е.В. «Сахарный диабет у детей» (буклеты) 2.Выступление учителя-дефектолога Серебряковой В.В. «Использование приемов сенсорной интеграции в домашних условиях»№ 1 (презентация, памятки). 3.Выступление воспитателя Быковой Е.А. «Воспитание Культурно-гигиенических навыков самообслуживания у детей раннего возраста» (памятка). 1.Выступление логопеда Елисеевой Е.Н. «Запуск речи у неговорящих детей. Специфика организации и проведения логопедической работы № 4 (презентация, памятка). 2. Выступление учителя-дефектолога Серебряковой В.В. «Использование приемов сенсорной интеграции в домашних условиях» № 2 (презентация, памятка) 3. Выступление педагога-психолога Дайсановой Р.В. «Развитие детей без сложных приемов и специальных знаний»(презентация, памятка) 4. Выступление педагога-психолога Андреевой Н.Э. «Играем-развиваемся № 4» (презентация, памятка) Выступление приглашенных специалистов 1.Выступление врача-педиатра Селезневой Е.В. с темой «Диатезы в детском возрасте» 2.Выступление воспитателя Федосеевой Н.В. «Формирование у детей основ культуры питания» (памятка) 3. Выступление воспитателя Кашиной Ю.А. «Мастер-класс Варение мыла в домашних условиях. 4.Выступление воспитателя Попович С.Н. «Формирование навыков, связанных с уходом за одеждой и обувью, одеванием и раздеванием посредством дидактических игр» (памятка) 5.Выступление специалиста по социальной работе Баранник Т.П. «Анализ мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей» (буклет) |
| 1.1.2. | Организация закупочной деятельности в соответствии с утвержденным бюджетом РКМ | С 01.02.2023 | Директор Зам. директора, Гл. бухгалтер, начальник отдела ПИИБ Специалист в сфере закупок, юрисконсульт, зав. отделением РДОП, ДИРПСР, бухгалтеры | Разработка план закупок, Подготовка технической документации в сфере закупок, Сбор коммерческих предложений. Организация и проведение торгов. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. | Январь-декабрь 2023гг. | Директор Зам. директора Зав. отделениями Педагоги -психологи логопед, дефектолог. Специалисты по социальной работе. Воспитатели Врач педиатр | Специалистами ГАУ СО «МРЦ» реализуются 4 программы: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития» - целевой охват 60 чел. «Социально-правовое просвещение семей, воспитывающих детей с нарушениями развития» - целевой охват 60 человек. «Домашний и развивающий уход за детьми с инвалидностью» -целевой охват 60 человек. «Социально-медицинское сопровождение детей с инвалидностью»- целевой охват 60 человек. Всего целевой ориентир: 240 человек |
| 1.3. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в • решении вопросов развития и воспитания таких детей. | Январь-декабрь 2023гг | Директор Зам. директора МУК «Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ГУК «Саратовский областной музей краеведения» филиал в г. Марксе, Филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе | На базе ГАУ СО «МРЦ» функционирует родительский клуб «Единство». Деятельность клуба осуществляется в соответствии с программой «Семья от А до Я». Всего мероприятиями родительского клуба охвачено- 350 чел. |
| 1.3.1. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания таких детей. | Январь 2023 г | Директор Заместитель директора, Зав. отделениями Зам. директора Зав. отделениями ДиРСПСР РДоП Зам. директора Зав. отделением ДиРСПСР Зам. директора Зав. отделениями ДиРСПСР РДоП Зам. директора Зав. отделением ДиРСПСР Зам. директора Зав. отделениями ДиРСПСР РДоП | Заявления о вступлении в клуб План работы на 2023г. |
|  |  | Март 2023г Май 2023г 01.06.2023г Июнь, октябрь 2023г Декабрь 2023г |  | Организация и проведение социокультурных мероприятий: Проведение торжественного мероприятия, приуроченного к Международному женскому дню на базе ГАУ СО «МРЦ» - 30 чел. (вручение грамот, поделок, открыток) - сценарий. Проведение круглого стола «Равные возможности» для членов клуба на базе МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система» - 30 чел.- пресс-релиз; Организация фотозоны в городском парке «День Детства»– 100 чел. (выездной фотозоны для семей маломобильных групп)- статья в газету, пресс-релиз; Организация и проведение городских экскурсий для членов клуба (с участием специалиста Марксовского краеведческого музея) – 2 раза по 20 семей.=40 чел.-фотоотчет, пресс-релиз. «Праздник любящих сердец» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью (Международный день инвалидов и День доброты) - 150 человек -сценарий. На 31.12.2023г охват целевой группы составляет 350 чел. Для достижения показателя возможно увеличение количества проводимых мероприятий (посещение районных концертов, мероприятий и др. |
| 2. | Задача: «Повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью» |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внедрение программ дистанционного консультирования родителей с использованием электронных ресурсов | Апрель 2022-2023гг | Директор Зам. директора, Гл. бухгалтер, начальник отдела ПиИБ, юрисконсульт, бухгалтеры, Зав. отделениями МСР, РДоП, делопроизводитель | Для дистанционного консультирования в ГАУ СО «МРЦ» создан интернет-сайт учреждения для обеспечения доступности информации о деятельности учреждения. Специалисты реализуют 5 программ дистанционного консультирования родителей (психологическая, дефектологическая, логопедическая, социально-педагогическая, социально-медицинская программа). Консультации предоставляются в интерактивном режиме с помощью онлайн обращения на сайт учреждения, а также с использованием эл. Почты, мессенджеров, телефонной связи. Целевой ориентир составляет - 120 чел. |
| 2.1.1. | Разработка и внедрение программ дистанционного консультирования родителей с использованием электронных ресурсов | Январь-декабрь 2023 г. | Директор Зам. директора, Гл. бухгалтер, начальник отдела ПиИБ, юрисконсульт, бухгалтеры, Зав. отделениями МСР, РДоП, делопроизводитель Педагоги-психологи, врач-педиатр, воспитателя, логопед, дефектолог | Проводится систематическое администрирование сайта, размещение актуальной информации о дистанционном консультировании. Реализация программ дистанционного консультирования: -Психологическая - 24 человека -Дефектологическая (дефектолог)- 24 человека -Социально-педагогическая (воспитатели)- 24 человека -Логопедическая (логопед)- 24 человека -Социально-медицинская (врач-педиатр)- 24 человека Общий целевой ориентир- 120 человек. |
| 3. | Задача: «Содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития» |  |  |  |
| 3.1. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | 2023г. | Директор, Зам. директора, Гл. бухгалтер, начальник отдела ПиИБ, Начальник хоз. отдела, юрисконсульт, бухгалтеры, зав. отделениями. | На базе ГАУ СО «МРЦ» работает пункт социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Пункт проката оснащен игровым, реабилитационным, специализированным оборудованием по уходу за больными и инвалидами. Услугами проката воспользуются 60 детей. |
| 3.1.1. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | 2023 г. | Директор, Зам. директора, Гл. бухгалтер, начальник отдела ПиИБ, Начальник хоз. отдела, Юрисконсульт, бухгалтеры, зав. отделениями, специалисты по социальной работе. | Оформление договор аренды оборудования, Заявление на выдачу оборудования. Инструкции по применению оборудования, Организация закупочной деятельности: Разработка технической документации, сбор коммерческих предложений, Проведение торгов. Организация выдачи оборудования. Численный охват в 2023году- 60 человек. |
| 3.3. | Развитие и поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества повседневной жизни детей с инвалидностью. | 2023 г. | Директор Зам. директора Зав. отделением РДоП, ДиРСПСР Российское движение школьников (МОУ СОШ № 1,3 г. Маркса), Молодежный совет Марксовского района, Серебряные волонтеры Марксовского района | На базе ГАУ СО «МРЦ» реализуется проект добровольческой инициативы «Прикоснись сердцем», направленный на создание условий для самореализации граждан, проявивших заботу и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, развития творческих способностей детей, укрепления семейных ценностей и социального партнерства. ' Участниками проекта являются члены Молодежного совета Марксовского муниципального района, члены Российского движения школьников, серебряные волонтеры Марксовского муниципального района. В рамках проекта организованы и проведены социальные акции: «Подари улыбку миру» к дню защиты детей (в городском парке создана семейная фотозона, проведен мастер класс по созданию глеевых свечей, мыла, объемных игрушек «Шар папье», объемных цветов из фоамирана) - 100 чел., «Тепло добрых рук» к Международному дню Матери (серебряными волонтерами и добровольцами изготовлено 50 штук пар вязаных носочков для детей с инвалидностью), «Новогоднее чудо» (членами Молодежного совета Марксовского района организовано и проведено поздравление Деда Мороза на дому детей с инвалидностью) -50 чел. Охвачено -200 чел. |
| 3.3.1. | Развитие и поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества повседневной жизни детей с инвалидностью. | Январь 2023 г. 01.06.2023г 03.12.2023г С 26.12.23-28.12.23г | Директор Зам. директора Зав. отделением РДоП, ДиРСПСР Российское движение школьников (МОУ СОШ № 1,3 г. Маркса), Молодежный совет Марксовского района, Серебряные волонтеры Марксовского района | Разработан ПЛАН РАБОТЫ ПРОЕКТА НА 2023ГОД Организация и проведение социальных акций: «Подари улыбку миру» к дню защиты детей (в городском парке создана семейная фотозона, проведен мастер класс по созданию глеевых свечей, мыла, объемных игрушек «Шар папье», объемных цветов из фоамирана) – 100 чел. «Тепло добрых рук» к Международному дню Матери (серебряными волонтерами и добровольцами изготовлено 50 штук пар вязаных носочков для детей с инвалидностью)-50 человек в год. «Новогоднее чудо» (членами Молодежного совета Марксовского района организовано и проведено поздравление Деда Мороза на дому детей с инвалидностью) -50 человек в год. На 31.12.23 г охват целевой аудитории составляет- 200чел. ИТОГО 200 чел. |
| 4 | Задача: Создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в поддержании их жизненного потенциала |  |  |  |
| 4.5. | Мониторинг реализации мероприятий регионального комплекса мер и достижения запланированных показателей, включая мероприятия по мониторингу потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | До 30.06.23 Июль, декабрь 2023 г. | Зам. директора, Гл. бухгалтер, начальник отдела ПИИБ зав. отделением ДИРПСР, специалист по социальной работе. | Проведение мониторинга количественных и качественных показателей (заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела ПИИБ)— до 01.07.23. (отчет) Проведен мониторинг потребности семей с детьми - инвалидами – (специалист по социальной работе) до 01.07.23, до 25.12.23г. Охват 50 чел.*2 раза=100 чел. |
| 4.6. | Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения регионального комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных- сайтах органов исполнительной власти, организация-исполнителей, освещение в СМИ, представление на мероприятиях. | Январь - декабрь 2023. Октябрь 2023 г. | Директор, Зам. директора Зав. отделениями Делопроизводитель Директор, зам. директора | Реализуется медиаплан информационного сопровождения регионального комплекса мер. Обязательное размещение информации о мероприятиях РКМ: -на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты -на официальном сайте ГАУ СО «МРЦ» -на страницах мессенджеров -отчеты выполнения комплекса мер – 2 раза в год -Участие в прямом эфире «МАРКС-РАДИО» С целью информационно-методического обеспечения реализации комплекса мер издано – 1000 шт. материалов (Буклеты, флаеры, информационные листы, брошюры. |
| 4.7. | Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью на Всероссийском форуме «Вместе -ради детей!» в 2022,2023гг. | Сентябрь 2023г | Директор, Зам. директора, зав. отделениями | Специалистами ГАУ СО «МРЦ принято участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе-ради детей!» в 2023 гг. с целью распространения опыта работы по поддержке семей с детьми с инвалидностью. Всего участников (1 чел.). |
| 4.8. | Проведение межрегионального мероприятия по представлению итогов реализации регионального комплекса мер и тиражированию успешных социальных практик. | Декабрь 2023 | Министерство труда и социальной защиты ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Для специалистов организаций социального обслуживания, социальной защиты Саратовской, Самарской, Ульяновской областей проведен семинар-практикум «Эффективные социальные практики работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Новый вектор развития» - 200 чел. |
| 4.9. | Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций. | Ноябрь 2023 | Директор, зам. директора, зав. отделениями | Специалистами учреждения, прошедшими обучение на стажировочных площадках проведены обучающие мероприятия: Круглый стол на базе МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система» «Внедрение новых социальных практик»-50 чел. с участием специалистов социальной сферы Марксовского района. |
| 6. | Задача: Информационное сопровождение реализации Регионального комплекса мер |  |  |  |
| 6.8. | Пресс-релиз о проведении межрегионального мероприятия по представлению итогов реализации регионального комплекса мер и тиражированию успешных социальных практик. | Октябрь- Декабрь 2023г | Министерство труда и социальной защиты Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства культуры ГАУ СО ОРЦ, ГАУ СО МРЦ, ГБУ СО ЕРЦ, ГБУ СО ВРЦ | Размещена информация о проведении межрегионального мероприятия по представлению итогов реализации регионального комплекса мер и тиражированию успешных социальных практик на официальных сайтах: Министерство труда и социальной защиты Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства культуры и аккаунтах социальных сетей учреждений. Организатор видеоконференции- ГАУ СО «ОРЦ». Всего размещено- 8 публикаций. Подготовлен межрегиональный видеоролик по итогам реализации РКМ. |